|  |
| --- |
| Отчет о работе региональной инновационной площадки  по теме: «Воспитание и социализация детей с СДВГ в условиях инклюзивного образовательного пространства»за второй квартал 2018 года |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| 1. | Оформление программы психолого-педагогического сопровождения родителей детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)«Мой хороший – сложный ребенок» | Повышение психолого – педагогической компетентности родителей детей с СДВГ. | Апрель – май 2018 | Все мероприятия по плану проекта выполнены. |  |
| 2. | Семинар – практикум на базе ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации психологической помощи «Ресурс» по теме: «Развитие понятийного мышления и речи у детей с СДВГ». | Повышена профессиональная компетенция педагогов – психологов  | 24.04.2018 | Присутствовало 20 человек.Положительные отзывы, благодарность от директора центра «Ресурс» |  |
| 3.  | Публикация авторской статьи(Боярова Е.С., Карасева Ю.В., Иванова Т.Б., Валенкина О.В.) «Опыт создания системы психолого-медико-педагогического сопровождения детей с СДВГ дошкольного возраста в условиях внедрения инклюзивного образования в детском саду» на IIМеждународной научно-практической конференции**«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ****С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ:****ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и** **ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет****имени В. И. Вернадского», а так же** **Гуманитарно-педагогической академии (г. Ялта)**  | Тиражирование положительного опыта работы с детьми с СДВГ. |  май 2018 | Опубликована в сборнике материалов IIМеждународной научно-практической конференции**«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ****С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ:****ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и** **ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет****имени В. И. Вернадского», а так же** **Гуманитарно-педагогической академии (г. Ялта).**  |  |
| 4. | Публикация авторской статьи (Боярова Е.С., Карасева Ю.В., Иванова Т.Б., Валенкина О.В.) «Опыт создания системы психолого-медико-педагогического сопровождения детей с СДВГ дошкольного возраста в условиях внедрения инклюзивного образования в детском саду» на Международном Евразийский образовательный форум . | Тиражирование положительного опыта работы с детьми с СДВГ. | Май 2018 | Публикация в сборнике форума |  |
| 5. | Региональный семинар*«Система*  *психолого-медико-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста* *с СДВГ в условиях группы* *общеразвивающей направленности»* | Тиражирование положительного опыта работы с детьми с СДВГ. | 22 Мая 2018г. | присутствовало 32 человека из ОО ЯО.Положительные отзывы |  |
| 6.  | Участие в Региональном конкурсе программ психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений с программой «Мой хороший – сложный ребенок» | Тиражирование положительного опыта работы с родителями детей с СДВГ. | июнь 2018 | Диплом первой степени  |  |