Отчёт о работе РИП по теме:

«Создание Центра психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3-х лет на базе дошкольной образовательной организации»

за 2 квартал 2021г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Срок выполнения | Результаты выполнения | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| 1 | Обучающий семинар для педагогов, набирающих группу раннего развития «Психологические условия успешной адаптации ребёнка к детскому саду» | 15.06.2021 | Повышена компетентность педагогов по вопросам адаптации. |  |
| 2 | Участие в 15-ом Санкт-Петербургском Саммите психологов. | 06.06 – 09.06 2021г. | Повышена профессиональная компетентность педагогов по вопросам организации и оказания помощи родителям детей ранней помощи. |  |
| 3 | Разработка видеоматериалов для родителей детей от 0 до 2-х лет по темам:  1. Познавательное развитие ребёнка от рождения до года.  2. Мифы о воспитании детей ранннего возраста.  3. Речевое развитие  4. Музыкальное  5. Стили воспитания: плюсы и минусы.  6. Расставание без слёз.  7. Психологические зёрна раннего возраста.  . | Июнь 2021 | Видеоресурс для родителей |  |
| 4 | Статья в сборник Международного форума «Евразийский образовательный диалог «Модели и практики подготовки педагогов по сопровождению семей, воспитывающих детей в ходе реализации регионального инновационного проекта», проходившем в г. Ярославле 26-27 апреля 2021г. | 02.04.2021 | Тиражирование положительного опыта |  |
| 5 | Муниципальный семинар «Психолого –педагогическое сопровождение детей раннего возраста: технологии работы» (по материалам РИП: «Создание центра психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3 лет, на базе дошкольной образовательной организации») | 21.04.2021 | Повышена компетентность педагогов по вопросам организации и оказания помощи детей раннего возраста и их родителям. |  |
| 6 | Выступление на ММО педагогов-психологов г. Рыбинска по теме «Песочная терапия с семьями, имеющими детей раннего возраста» | 18.05.2021г. | Повышена профессиональная компетентность педагогов-психологов |  |
| 7 | Участие в работе Регионального семинарана базе МБДОУ ДС №2 «Рябинка» г. Пошехонье **«Организация и содержание деятельности специалистов ДОУ с детьми от 0 до 3 лет. Консультирование семьи»**. | 17.06.2021г. | Повышена профессиональная компетентность педагогов.  Подведение итогов РИП. |  |
| 8 | Открытие онлай-кинозала «Кинорешебник по взрослым и детям». | 01.06.2021г. | <https://vk.com/public204838936>  Повышена компетентность родителей по профилактике киберзависимости. |  |