Отчёт о работе РИП по теме:

«Создание Центра психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3-х лет на базе дошкольной образовательной организации»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Срок выполнения | Результаты выполнения | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| 1. | Реализация психолого – педагогической профилактической программы «Поцелуй в ладошке» для семей с детьми 1,5 лет | Август | 1. Лёгкая адаптация к детскому саду у детей, участвовавших в реализации программы. 2. 100% родителей удовлетворены результатами Программы. |  |
| 2 | Администрирование и наполнение информационными материалами ВК «СЛУЖБА ДРУЖБЫ 114» для родителей детей группы раннего развития. | Июль, август, сентябрь. | <https://vk.com/club194804413> |  |
| 3 | Консультация для соисполнителей МДОУ д/с «Колокольчик» г. Тутаев по теме «Уточнение технического задания» | сентябрь | Рекомендации |  |
| 4 | Круглый стол с соисполнителями «Промежуточные результаты реализации РИП» | 23 сентября | 100% явка соисполнителей.  Утверждение плана работы на 2020-2021 год. |  |
| 5 | Разработка просветительских материалов для родителе» по темам:  1. Танцевально – двигательная терапия в раннем возрасте в диаде мать – дитя.  2. Речевое развитие детей от 0 до 3 лет.  3. Познавательное развитие детей раннего возраста.  4. Мифы о воспитании детей раннего возраста.  5. Стили воспитания детей раннего возраста.  6. Первый месяц в детском саду.  7. У нас будет ребенок. Все о здоровом родительстве. | Сентябрь | План разработки материалов. |  |
| 6 | Подготовка к региональному вебинару «Методы и приёмы индивидуальной и групповой работы с детьми раннего возраста». | сентябрь | Выступление по теме «Учёт возрастных особенностей детей раннего возраста при организации индивидуальной и групповой работы» |  |
| 7 | Участие в областном Конкурсе программ родительского просвещения с программой психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений в период адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада «Доброе утречко». | сентябрь | Сданы материалы. |  |
| 8 | Консультирование родителей детей раннего возраста | сентябрь | 22 человека.  Повышение родительской компетентности |  |