Отчёт о работе РИП по теме:

«Создание Центра психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3-х лет на базе дошкольной образовательной организации»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Срок выполнения | Результаты выполнения | В случае отклонения от плана предложения по корректировке  |
| 1. | Организационное обеспечение реализации инновационного проекта «Создание Центра психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3-х лет на базе дошкольной образовательной организации»(далее Центр) | январь 2019 | Создана рабочая группа и распределены полномочия:Карасева Ю.В. – зав.д/с, куратор группы;Иванова Т.Б. – руководитель проекта;Члены рабочей группы;Шохирева И.Н.,Кураева В.В.,Валенкина О.В.,Федорова С.П.,Смирнова О.В.,Белкова Ю.Н.  |  |
| 2 | Ревизия готовности детского сада к реализации проекта | январь 2019 | **Выявлены ресурсы:** 1. Есть ресурсы в ОО для создания Центра:- Материально – техническая база: кабинеты специалистов (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед), спортивный и музыкальные залы, игровое оборудование, ЦОР.- Кадровый ресурс: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.- Положительный опыт работы с детьми с 1,5 лет и их семьями в рамках программы «Доброе утречко»- Положительный опыт деятельности Службы ранней помощи детям от 2-х до 3-х лет с ранней детской неврологией на базе ОО.2. Эффективная деятельность Лекотеки и Консультационного пункта на базе ОО с 2012г.**Выявлены дефициты:**- Недостаточный уровень профессиональной компетентности специалистов и педагогов в сопровождении семей, имеющих детей от 0 до 1,5 лет.- Дефицит информационно-методических материалов по данному направлению. - Отсутствие мебели и игрового материала для детей младенческого возраста. |  |
| 3 | Повысить профессиональную компетентность по теме психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей раннего возраста. | апрель – август 2019 | Пройдены КПК на базе Института практической психологии «ИМАТОН» по темам:1. Программа раннего развития детей. Методика проведения.2. Программа раннего сопровождения семей, имеющих детей от 0 до 3 лет. |  |
| 4 | Разработка технических заданий для соисполнителей | 02 – 04 сентября 2019 года | Разработано техническое задание. |  |
| 4 | Организация и проведение круглого стола с учреждениями – соисполнителями. | 09.09 2019 | Утверждено техническое задание.Заключено соглашение о сотрудничестве. |  |