|  |
| --- |
| Отчет о работе региональной инновационной площадки  по теме: «Воспитание и социализация детей с СДВГ в условиях инклюзивного образовательного пространства»за первый квартал 2017 года |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| 1. | Мониторинг эффективности реализации проекта | Выполнение плана проекта | Январь 2017 | Все мероприятия по плану проекта выполнены.Приращение к проекту: * Создание службы ранней помощи.
 |  |
| 2. | Проведено анкетирование соисполнителей по итогам первого этапа реализации проекта | Выявлены возможности и дефициты учреждений соисполнителей в ходе реализации проекта. | Январь 2017 | Все пять соисполнителей заполнили анкету:* Все учреждения соисполнителей провели внутрикорпоративное обучение по теме проекта.
* Создана нормативно – правовая база.
* Выявлены дети с СДВГ.
 |  |
| 3. | Проведен обучающий семинар для педагогов – психологов Ярославского района « СДВГ: понятие, выявление, пути помощи» | Повышена профессиональная компетенция педагогов - психологов | 22.02.2017 | Присутствовало 14 человек. |  |
| 4.  | Участие в III Общероссийском конкурсе профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение», организованном Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детстваВ направлении: Продвижение ценностей психического здоровья через образовательную и информационную деятельность. | Внедрить технологию БОС (биологическая обратная связь) в практику профилактической и коррекционно-развивающей деятельности с детьми с СДВГ | Март 2017 | Результат участия в конкурсе будет известен 24.04.2017. |  |
| 5.  | Проведен обучающий семинар для соисполнителей «Развитие понятийного мышления и речи у детей с СДВГ» | Повышена профессиональная компетенция педагогов – психологов, логопедов и старших воспитателей | 20.03.2017 | Присутствовало 13 человек. |  |
| 6. | Подача заявки на участие в апробации типовых образовательно-просветительских программ в регионах РФ, проводимой Общероссийской общественной организацией «Национальная родительскаяассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»  | отработка эффективного механизма вовлеченияродителей в образование путем внедрения современных образовательно –просветительских программ, ориентированных на формирование у родителейкомпетенций в развитии и воспитании детей, получение ими знаний основ детской психологии | Март 2017г. | Учреждение включено в апробацию типовых образовательно-просветительских программ в регионах РФ, проводимой Общероссийской общественной организацией «Национальная родительскаяассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»  |  |
| 7 | Психолого-педагогическое сопровождение родителей детей с СДВГ | Инициирование повторного неврологического консультирования.Гармонизация детско-родительских отношений | Январь- март | Количество проконсультированных родителей – 16 человек.Все дети наблюдаются у невролога.Большинство родителей принимают специфику развития детей и строят взаимоотношения в семье с учётом этих особенностей. |  |