Отчёт о работе РИП по теме:

«Создание Центра психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3-х лет на базе дошкольной образовательной организации»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Срок выполнения | Результаты выполнения | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| 1. | Разработка рабочей группой Положения о Центре психолого-педагогической помощи семьям | ноябрь-декабрь | Проект Положения |  |
| 2 | Презентация программы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений в период адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада  «ДОБРОЕ УТРЕЧКО» | декабрь 2019 | Тиражирование опыта  Диплом победителя |  |
| 3 | Обучающий семинар для педагогов ДОУ «Один день в яслях». | декабрь  2019 | Повышена профессиональная компетентность педагогов по теме психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей раннего возраста. |  |
| 4 | Приобретение диагностического материала по изучению психического развития детей раннего выявления детей | декабрь  2019 | Пополнена база методического оснащения для детей раннего возраста |  |
| 5 | Формирование базы электронных информационно - методических ресурсов по сопровождению семей, имеющих детей раннего возраста | октябрь-декабрь 2019 | 1. Программы развития детей раннего возраста.  2. Подборка мультипликационных фильмов по профилактической работе с родителями.  2. Подборка музыкальных игр и потешек. |  |