Отчёт о работе РИП по теме:

«Создание Центра психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3-х лет на базе дошкольной образовательной организации»

за 3 квартал 2021г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Срок выполнения | Результаты выполнения | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| 1 | Мастер-класс для родителей и детей раннего возраста «Цвета лета» с использованием техники рисования ЭБРУ. | 20.07.2021 | Повышены компетенции родителей по взаимодействию с детьми и формам развития детей. |  |
| 2 | Реализация программы «Поцелуй в ладошке» | 26.07-30.07 | Установлены доверительные отношения сотрудничества родителей с педагогами ДОУ.  У родителей сформированы адекватные ожидания от себя, ребёнка и детского сада, освоены способы поддержки ребёнка и самоподдержки в период адаптации.  Повышен уровень компетентности в вопросах организации адаптации ребёнка.  Детьми освоено новое пространство детского сада и сформировано положительное отношение к нему.  Педагоги включены детьми в круг близких людей. Сформировано «поведение следования».  Освоены новые игровые и коммуникативные приёмы. |  |
| 3 | Разработка видеоматериалов для родителей детей от 0 до 3-х лет по темам:  1. Музыкальное развитие детей раннего возраста.  2. Клиповое мышление. Кто виноват и что делать?  . | Июнь 2021 | Видеоресурс для родителей  <https://vk.com/club194804413> |  |
| 4 | Подготовка для публикации в сборник программ –победителей профилактической программы «Поцелуй в ладошке» | Сентябрь 2021 | Тиражирование положительного опыта |  |
| 5 | Работа онлайн – кинозала «КИНОРЕШЕБНИК ПО ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ».  Просмотр и обсуждение мультфильма «Правильный путь». | Сентябрь  2021 | Просвещение и профилактика методов воспитания, игнорирующих потребности ребёнка.  <https://vk.com/public204838936> |  |
| 6 | Запуск работы Службы ранней помощи: диагностика, консультирование, комплектование. | Сентябрь  2021 | Раннее выявление детей с риском возникновения ОВЗ и своевременная помощь. |  |
| 7 | Консультация с научным руководителем РИП Бояровой Е.С. о подготовке к отчёту по итогам работы. | 26.09. 2021г. | Подведение итогов РИП. |  |
| 8 | Мастер-класс для родителей детей, проходящих адаптацию к ДОУ «Сосуд настроения» с использованием техники рисования ЭБРУ. | 01.06.2021г. | Гармонизировано эмоциональное состояние родителей.  Исследовано отношение к детскому саду.  Укреплено сотрудничество педагогов с родителями. |  |