|  |
| --- |
| Отчет о работе региональной инновационной площадки  по теме: «Воспитание и социализация детей с СДВГ в условиях инклюзивного образовательного пространства»за второй квартал 2016 года |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| 1. | Разработка пакета нормативно-правовой документации(локальные акты), обеспечивающей реализацию проекта:- Приказ о создании Службы сопровождения;- Положение «Об организации деятельности общеразвивающих групп, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования и Программу индивидуального сопровождения детей  с синдромом дефицита внимания и гиперактивности  на базе  муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 114»;- Дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве с родителями. | Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта | Апрель-май2016г. | Разработаны проекты локальных актов для обсуждения и апробации на базе учреждений-соисполнителей |  |
| 2 | Разработка организационно – методических материалов:- Карта готовности детского сада к воспитанию и социализации детей с СДВГ в условиях общеразвивающей группы;**-** Модельсистемы формирования компенсаторных механизмов у детей с СДВГ в инклюзивном пространстве. | Организационно-методическое обеспечение реализации проекта | Апрель-май2016г | Разработаны проекты материалов для обсуждения и апробации на базе учреждений-соисполнителей |  |
| 3 | Организация и проведение круглого стола с учреждениями – соисполнителями и ОУ, проявившими интерес к теме проекта | скоординированы и согласованы действия по реализации проекта. | 31.05.2016г. | Участвовало в заседании 15 представителей ОУ, из них 6 ОУ- соисполнителей.Разработан план совместных мероприятий по реализации проекта.Распределена доля ответственности каждого участника проекта.Назначена дата следующей встречи. |  |
| 4 | Сформировать базу данных детей с СДВГ в ОУ, реализующих проект | Выявлены дети дошкольного и младшего школьного возраста с СДВГ | Апрель-июнь2016г. | В детском саду №114 выявлено 16 детей в возрасте от 4 до 6 лет. |  |
| 5  | Информирование родителей, выявленных детей с СДВГ о необходимости организации психолого-медико-педагогического сопровождения  | Принятие родителями новой информации о специфике развития их детей | Апрель-июнь2016г. | Проведено 16 консультаций с родителями детей с СДВГ.Получено согласие родителей на психолого-медико-педагогическое сопровождение. |  |