Отчёт о деятельности РИП «Детский сад – ресурсное воспитательно-образовательное пространство в ситуации проживания длительного социального кризиса»

за 1 квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия  | Срок реализации | Ожидаемый результат  | Отчёт о выполнении**Ссылка на материалы** | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I квартал** |
| 1.1 | Разработать пакет нормативно-правовой документации для реализации проекта ИП | Заседание рабочей группы по разработке пакета нормативно-правовой документации для реализации проекта ИП  | 07.02.2023 | Разработан пакет нормативно-правовой документации.1. Положение об инновационной деятельности в детском саду2. Приказ об организации деятельности по реализации инновационного проекта | <http://dou114.rybadm.ru/p183aa1.html> | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 1.2 | Оформить вкладку «РИП 2023-2024» на странице  «Инновационная деятельность» сайта организации | Организационное мероприятие по размещению материалов во вкладке «РИП 2023-2024» на странице «Инновационная деятельность»сайта организации | 10.02.2023 | Вкладка «РИП 2023-2024» на странице «Инновационная деятельность»сайта организации, включающая разделы:- документы;- планы-отчёты;- мероприятия;- материалы;- контакты | <http://dou114.rybadm.ru/> | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 1.3 | Разработать модель РППС с элементами,способствующими снижению психоэмоционального напряжения участников образовательных отношений. | 1. Изучение и обобщение научно-методической литературы по теме.2. Подбор диагностического инструментария.3. Диагностика предметно-развивающей среды ДОУ4.Разработка мероприятий по совершенствованию предметно пространственной среды | 15.02.- 28.02.202315.02.- 28.02.202301.03.-17.03.202317.03.-31.03.2023 | Модель РППС с элементами,способствующими снижению психоэмоционального напряжения участников образовательных отношений. | Разработана модель РППС с элементами, способствующими снижению психоэмоционального напряжения участников образовательных отношений | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |