Отчёт о деятельности РИП «Детский сад – ресурсное воспитательно-образовательное пространство в ситуации проживания длительного социального кризиса»

за 1 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат | Отчёт о выполнении  **Ссылка на материалы** | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I квартал** | | | | | | |
| 1.1 | Подвести промежуточные итоги деятельности за 2023 год | Анализ деятельности РИП за 2023 год | 01.01.-15.01.2024 | Годовой отчёт о деятельности региональной инновационной площадки за 2023 год | <http://dou114.rybadm.ru/p184aa1.html> | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 1.2 | Апробировать элементы ресурсной РППС в помещениях детского сада | 1.Изготовление и приобретение элементов РППС: игр и игрового оборудования, специального оборудования для снятия психоэмоционального напряжения, ТСО, наглядных материалов.  2. Оформление доступного образовательного пространства «Тёплой гостиной»  3.Проведение практических занятий с детьми и семьями воспитанников, педагогами в пространстве тёплой гостиной  4. Мониторинг эффективности использования ресурсного пространства для гармонизации психоэмоционального состояния  5. Оформление доступного образовательного пространства «Дворик для души» | Январь -  Август 2024г. | Аналитическая справка по результатам апробации в сентябре 2024г. | 1.Приобретены игры и игровое оборудование, специальное оборудование для снятия психоэмоционального напряжения, ТСО наглядные материалы  2. Оформлена рабочая зона доступного образовательного пространства «Тёплой гостиной»  <http://dou114.rybadm.ru/p185aa1.html> | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 1.3 | Внедрить и апробировать цикл обучающих видеоматериалов для родителей по развитию базовых способов совладания со стрессом. | Функционирование группы для родителей ВК | Январь - июнь 2024г. | Повышена компетентность родителей по совладанию со стрессом. | <https://disk.yandex.ru/d/pePaH3pUxk_uhA>  <https://vk.com/club223850853> | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |

Сверх проектная деятельность:

1. Презентация опыта работы детского сада на XIII муниципальной конференции в системе образования городского округа город Рыбинск «Реализация национальных проектов в сфере образования: слагаемые продуктивного взаимодействия семьи, школы и общества» по теме «Как образовательная организация может обеспечить психологическую безопасность ребёнка в современных условиях?», 21.03.2024г.

2. Публикация в сборнике Конференции «Реализация национальных проектов в сфере образования: слагаемые продуктивного взаимодействия семьи, школы и общества» по теме «Детский сад – ресурсное воспитательно-образовательное пространство в ситуации проживания длительного кризиса».

3. Презентация опыта работы детского сада (онлайн-доклад) по теме: «Детский сад – ресурсное воспитательно-образовательное пространство в ситуации проживания длительного кризиса», мастер-класс «Техника регуляции эмоционального состояния «Пять органов чувств»» на Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования: педагог - образовательная организация - общество», 25.03.2024г.

4. Публикация в сборнике материалов научно-практической конференции статей «Тенденции развития образования: педагог - образовательная организация - общество» по теме: «Опыт оказания допсихологической помощи детям дошкольного возраста и взрослым в ситуации проживания стресса».