Отчёт о деятельности РИП «Детский сад – ресурсное воспитательно-образовательное пространство в ситуации проживания длительного социального кризиса»

за 2 квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | | | Наименование мероприятия | Срок реализации | | Ожидаемый результат | | Отчёт о выполнении  **Ссылка на материалы** | | Ответственные | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| **II квартал** | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | Подвести промежуточные итоги | Анализ деятельности РИП за I квартал. Подготовка отчета и аналитической справки | | | 01.04.-15.04.2023 | | Отчет за I квартал  Аналитическая справка за I квартал | | <http://dou114.rybadm.ru/p184aa1.html> | | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 11.2 | | Разработать проект программы для педагогов по стрессменеджменту | 1.Разработка целей  и задач программы.  2.Подбор диагностик для оценки компетентности педагогов в области стрессменеджмента.  3. Подбор техник оказания помощи взрослым в ситуации длительного кризиса. | | | 01.04.-  30.04.2023  01.04.-30.04.2023  01.04.- 30.04.2023 | | Разработана Программа для  педагогов по стрессменеджменту, включающая:  - методики для диагностики педагогов по совладанию со стрессом, способам решения критических ситуаций.  - цикл обучающих семинаров (4-6) для педагогов.  Темы семинаров посвящены:  - телесным практикам;  - арт-терапевтическим практикам;  - дыхательным практикам;  - когнитивным практикам;  - коммуникативным практикам;  - контейнированию. | | <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=7040> | | Куратор Боярова Е.С.,  Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчик проекта Кураева В.В. Иванова Т.Б. |
| 11.3 | | Сформировать профессиональные компетенции педагогов по оказанию допсихологической помощи детям и родителям | Цикл обучающих семинаров (4-6) для педагогов  Темы семинаров посвящены:  - телесным практикам;  - арт-терапевтическим практикам;  - дыхательным практикам;  - когнитивным практикам;  - коммуникативным практикам;  - контейнированию. | | | 01.05.-30.06.2023 | | проведена апробация по развитию ресурсов стрессоустойчивости, педагогами освоены техники оказания допсихологической помощи детям и взрослым в ситуации длительного кризиса.  Повышена психологическая компетентность педагогов. | | <http://dou114.rybadm.ru/p186aa1.html>  <http://dou114.rybadm.ru/p185aa1.html> | | Куратор Боярова Е.С.,  Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчик проекта Кураева В.В. Иванова Т.Б. |