Отчёт о деятельности РИП «Детский сад – ресурсное воспитательно-образовательное пространство в ситуации проживания длительного социального кризиса»

за 2 квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия  | Срок реализации | Ожидаемый результат  | Отчёт о выполнении**Ссылка на материалы** | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **II квартал** |
| 11.1 | Подвести промежуточные итоги  | Анализ деятельности РИП за I квартал. Подготовка отчета и аналитической справки  | 01.04.-15.04.2023 | Отчет за I кварталАналитическая справка за I квартал | <http://dou114.rybadm.ru/p184aa1.html> | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 11.2 | Разработать проект программы для педагогов по стрессменеджменту | 1.Разработка целей и задач программы.2.Подбор диагностик для оценки компетентности педагогов в области стрессменеджмента.3. Подбор техник оказания помощи взрослым в ситуации длительного кризиса. | 01.04.- 30.04.202301.04.-30.04.202301.04.- 30.04.2023 | Разработана Программа для педагогов по стрессменеджменту, включающая:- методики для диагностики педагогов по совладанию со стрессом, способам решения критических ситуаций.- цикл обучающих семинаров (4-6) для педагогов.Темы семинаров посвящены:- телесным практикам;- арт-терапевтическим практикам;- дыхательным практикам;- когнитивным практикам;- коммуникативным практикам;- контейнированию. | <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=7040> | Куратор Боярова Е.С.,Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчик проекта Кураева В.В. Иванова Т.Б. |
| 11.3 | Сформировать профессиональные компетенции педагогов по оказанию допсихологической помощи детям и родителям | Цикл обучающих семинаров (4-6) для педагоговТемы семинаров посвящены:- телесным практикам;- арт-терапевтическим практикам;- дыхательным практикам;- когнитивным практикам;- коммуникативным практикам;- контейнированию. | 01.05.-30.06.2023 | проведена апробация по развитию ресурсов стрессоустойчивости, педагогами освоены техники оказания допсихологической помощи детям и взрослым в ситуации длительного кризиса.Повышена психологическая компетентность педагогов. | <http://dou114.rybadm.ru/p186aa1.html><http://dou114.rybadm.ru/p185aa1.html> | Куратор Боярова Е.С.,Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчик проекта Кураева В.В. Иванова Т.Б. |