Отчёт о деятельности РИП «Детский сад – ресурсное воспитательно-образовательное пространство в ситуации проживания длительного социального кризиса»

за 2 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия  | Срок реализации | Ожидаемый результат  | Отчёт о выполнении**Ссылка на материалы** | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I квартал** |
| 1.1 | Подвести промежуточные итоги  | Анализ деятельности РИП за I квартал. Подготовка отчета и аналитической справки  | 01.04.-15.04.2024 | Отчет за I кварталАналитическая справка за I квартал | <http://dou114.rybadm.ru/p184aa1.html>  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 1.2 | Апробировать комплект дидактических пособий «В помощь родителям», «В помощь педагогам». | Мастер-классы для педагогов и родителей | 01.04.-30.06.2024г | Аналитическая справка по результатам анкетирования об эффективности материалов  | <http://dou114.rybadm.ru/p185aa1.html>  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 1.2 |  Апробировать элементы ресурсной РППС в помещениях детского сада | 1.Изготовление и приобретение элементов РППС: игр и игрового оборудования, специального оборудования для снятия психоэмоционального напряжения, ТСО, наглядных материалов. 2. Оформление доступного образовательного пространства «Тёплой гостиной»3.Проведение практических занятий с детьми и семьями воспитанников, педагогами в пространстве тёплой гостиной4. Мониторинг эффективности использования ресурсного пространства для гармонизации психоэмоционального состояния5. Оформление доступного образовательного пространства «Дворик для души» | Январь - Август 2024г. | Аналитическая справка по результатам апробации в сентябре 2024г.1.Пространство «Тёплой гостиной» дополнено играми и игровым оборудованием, специальным оборудованием для снятия психоэмоционального напряжения 2. Проведена Мастерская психологического здоровья для педагогов и родителей3.Закуплены материалы для оформления доступного образовательного пространства «Дворик для души» | <https://vk.com/public219817217?w=wall-219817217_170> | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 1.3 | Внедрить и апробировать цикл обучающих видеоматериалов для родителей по развитию базовых способов совладания со стрессом. | Функционирование группы для родителей ВК  | Январь - июнь 2024г. | Повышена компетентность родителей по совладанию со стрессом. |  <https://vk.com/club223850853>  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 1.4 | Представить промежуточные итоги реализации РИП; рассмотреть ключевые аспекты создания ресурсного воспитательно-образовательного пространства детского сада в ситуации проживания длительного социального кризиса | Проведение регионального семинара | до 1 июля 2024г. | Проведён семинар: «Подготовка итоговых материалов РИП «Детский сад – ресурсное воспитательно - образовательное пространство в ситуации проживания длительного социального кризиса».Представлены промежуточные итоги реализации РИП; рассмотрены ключевые аспекты создания ресурсного воспитательно-образовательного пространства детского сада в ситуации проживания длительного социального кризиса | <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=8197>  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |