|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о работе региональной инновационной площадки  по теме: «Воспитание и социализация детей с СДВГ в условиях инклюзивного образовательного пространства»  за второй квартал 2017 года | | | | | |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| 1. | Анализ апробации технологии раннего выявления детей с СДВГ | Технология раннего выявления детей с СДВГ прошла успешную апробацию | Май 2017 г. | Методические рекомендации по организации «Службы ранней помощи» | Сверхпроектная деятельность |
| 2 | Анализ организации психолого – педагогического сопровождения родителей | Повышение родительской самоэффективности | Май 2017 г | 1. 100% родителей детей с СДВГ были включены в психолого – педагогическое сопровождение.  2. 100% родителей детей с СДВГ удовлетворены качеством психолого – педагогического сопровождения. |  |
| 3 | Разработать методические рекомендации и дидактические материалы для педагогов по оказанию коррекционно-развивающей помощи детям с СДВГ и их семьям | Повышена педагогическая грамотность педагогов | Апрель – май 2017 г | 1. Разработаны методические рекомендации для педагогов по организации РППС  2. Разработаны дидактические пособия и игры для детей с СДВГ |  |
| 4 | Разработать и апробировать пособие по развитию понятийного мышления и речи у детей с СДВГ | Пособие по развитию понятийного мышления и речи у детей с СДВГ прошло успешную апробацию | Май 2017 г | Методические рекомендации к пособию |  |
| 5 | Адаптировать развивающую предметно-пространственную среду для детей с СДВГ в ОО | Гармонизация нервно-психического состояния детей с СДВГ | Апрель-июнь | В группах общеразвивающей направленности для детей с СДВГ оформлены уголки уединения, пособия для формирования навыков организованного поведения (органайзеры) |  |
| 6 | Провести внутрикорпоративное обучение педагогов по теме «Образовательная кинезеология в работе с детьми с СДВГ» | Повышение психологической компетентности  педагогов | Апрель-май | Педагоги МДОУ овладели технологией «Образовательная кинезеология»(30 человек) | Сверхпроектная деятельность |
| 7 | Оформление коррекционно-развивающей психолого-педагогической программы «Развитие понятийного мышления и речи у детей с СДВГ» | Методическое обеспечение деятельности | Июнь-июль | Программа оформлена и направлена на экспертизу в Федерацию психологов России. |  |