|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о работе региональной инновационной площадки  по теме: «Воспитание и социализация детей с СДВГ в условиях инклюзивного образовательного пространства»  за третий квартал 2017 года | | | | | |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| 1. | Участие в IX Всероссийском конкурсе психолого-педагогических программ  «Новые технологии для «Новой школы»» | Внедрить пособие по развитию понятийного мышления и речемыслительной деятельности в практику профилактической и коррекционно-развивающей деятельности с детьми с СДВГ | сентябрь 2017 г. | Программе «Развитие понятийного мышления и речи у детей с СДВГ старшего дошкольного возраста» присвоено звание лауреат IX Всероссийского конкурса психолого-педагогических программ  «Новые технологии для «Новой школы»» | Сверхпроектная деятельность |
| 2 | Проведен обучающий семинар  « Особенности развивающей предметно – пространственной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья» | Повышена педагогическая грамотность педагогов | сентябрь2017 г | 1. Разработаны методические рекомендации и дидактические материалы для педагогов по Организации РППС для детей с ОВЗ. (20 человека) |  |
| 3 | Проведен обучающий семинар  «Опыт организации  Службы ранней помощи  в детском саду» | Повышена педагогическая грамотность педагогов | Октябрь 2017 г | 1. Сформировано нормативно – правовая база по организации службы ранней помощи 2. 2. 2. Разработаны методические рекомендации для педагогов по организации Службы ранней помощи.(38 человека) |  |