**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №114**

**План-отчет о деятельности региональной инновационной площадки**

**2023 год**

**Тема проекта:** «Детский сад – ресурсное воспитательно-образовательное пространство в ситуации проживания длительного социального кризиса»

**Цель проекта:**

Создание воспитательно-образовательного пространства для развития у участников образовательных отношений психологических ресурсов стрессоустойчивости в ситуации проживания длительного социального кризиса.

**Задачи проекта:**

1.Проектирование и описание предметно – пространственной среды ДОУ. Наполнение развивающей предметно-пространственной среды ресурсами (элементами), способствующими снижению психоэмоционального напряжения участников образовательных отношений.

2. Разработка и апробация программы обучения для педагогов по теме: «Стрессменеджмент».

3. Разработка информационно-просветительских материалов (печатных и цифровых) для детей и родителей по развитию базовых навыков совладания со стрессом.

4. Создание инновационного продукта.

**Продукт:** Сборник практических материалов «Детский сад – ресурсное воспитательно-образовательное пространство в ситуации проживания длительного социального кризиса».

1. Рекомендации по созданию предметно-развивающей среды ДОУ.

2. Программа для обучения педагогов «Стрессменеджмент».

3. Информационно-просветительские материалы для детей и родителей по развитию базовых навыков совладания со стрессом: памятки, буклеты, видеоролики.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия  | Срок реализации | Ожидаемый результат  | Отчёт о выполнении**Ссылка на материалы** | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I квартал** |
| 1.1 | Разработать пакет нормативно-правовой документации для реализации проекта ИП | Заседание рабочей группы по разработке пакета нормативно-правовой документации для реализации проекта ИП  | 01.02.- 12.02.2023 | Разработан пакет нормативно-правовой документации.1. Положение об инновационной деятельности в детском саду2. Приказ об организации деятельности по реализации инновационного проекта |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 1.2 | Оформить вкладку «РИП 2023-2024» на странице  «Инновационная деятельность» сайта организации | Организационное мероприятие по размещению материалов во вкладке «РИП 2023-2024» на странице «Инновационная деятельность»сайта организации | 01.02.-12.02.2023 | Вкладка «РИП 2023-2024» на странице «Инновационная деятельность»сайта организации, включающая разделы:- документы;- планы-отчёты;- мероприятия;- материалы;- контакты |  |  |
| 1.3 | Разработать проект модели РППС с элементами,способствующими снижению психоэмоционального напряжения участников образовательных отношений. | 1. Изучение и обобщение научно-методической литературы по теме.2. Подбор диагностического инструментария.3. Диагностика предметно-развивающей среды ДОУ4.Разработка мероприятий по совершенствованию предметно- пространственной среды | 15.02.- 30.03.2023 | Проект модели РППС с элементами,способствующими снижению психоэмоционального напряжения участников образовательных отношений. |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| **II квартал** |
| 11.1 | Подвести промежуточные итоги  | Анализ деятельности РИП за I квартал. Подготовка отчета и аналитической справки  | 01.04.-15.04.2023 | Отчет за I кварталАналитическая справка за I квартал |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 11.2 | Разработать проект программы для педагогов по стрессменеджменту | 1.Разработка целей и задач программы.2.Подбор диагностик для оценки компетентности педагогов в области стрессменеджмента.3. Подбор техник оказания помощи взрослым в ситуации длительного кризиса. | 01.04.- 30.04.202301.04.-30.04.202301.04.- 30.04.2023 | Разработан проект программы для педагогов по стрессменеджменту, включающий:- методики для диагностики педагогов по совладанию со стрессом, способам решения критических ситуаций.- цикл обучающих семинаров (4-6) для педагогов.Темы семинаров посвящены:- телесным практикам;- арт-терапевтическим практикам;- дыхательным практикам;- когнитивным практикам;- коммуникативным практикам;- контейнированию. |  | Куратор БояроваЕ.С.,Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчик проекта Кураева В.В. Иванова Т.Б. |
| 11.3 | Сформировать профессиональные компетенции педагогов по оказанию допсихологической помощи детям и родителям | Цикл обучающих семинаров (4-6) для педагоговТемы семинаров посвящены:- телесным практикам;- арт-терапевтическим практикам;- дыхательным практикам;- когнитивным практикам;- коммуникативным практикам;- контейнированию. | 01.05.-30.06.2023 | Подбор диагностического инструментария (критерии и показатели) сформированности компетентностей педагогов по темеПовышена психологическая компетентность педагогов. |  | Куратор БояроваЕ.С.,Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчик проекта Кураева В.В. Иванова Т.Б. |
| **III квартал** |
| 11.1 | Подвести промежуточные итоги  | Анализ деятельности РИП за II квартал. Подготовка отчета и аналитической справки  | 01.07.-15.07.2023 | Отчет за II кварталАналитическая справка за II квартал |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 11.2 | Разработать комплект информационно-просветительских материалов «В помощь родителям», «В помощь педагогам». | Заседания рабочей группы | 01.09.- 31.09.2023 | 1.Подобраны информационно-психологическиересурсы для родителей и педагогов( 5 печатных материалов)2. Разработан комплектинформационно-просветительских материалов |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
|  **IV квартал** |
| 11.1 | Подвести промежуточные итоги  | Анализ деятельности РИП за II квартал. Подготовка отчета и аналитической справки  | 01.10.-15.10.2023 | Отчет за II кварталАналитическая справка за II квартал |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 11.2 | Разработать инструменты мониторинга результатов реализации инновационного проекта | Подобрать комплект психодиагностик  | 01.10.-30.10.2023 | Подобран пакет измерительных материалов для проведения мониторинга |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 11.3 | Разработать цикл обучающих видеоматериалов для родителей по развитию базовых способов совладания со стрессом. | Функционирование группы для родителей ВК, Телеграмм-канале | 01.10.-20.12.2023 | Разработаныинформационно-психологические ресурсы для оказания помощи родителям.(5 видеороликов) |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 1.4 | Подвести промежуточные итоги по проекту | Анализ деятельности РИП Подготовка отчета о деятельности РИП за 2023 год и перспективы на 2024 год | 01.12.- 31.12.2023 | Отчето деятельности РИП за 2023 год и перспективы на 2024 год |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| **(июнь 2023г. – сентябрь 2024г.)** |
| 2.1 |  Апробировать элементы ресурсной РППС в помещениях детского сада | Организация РППС в помещениях детского сада | Апрель 2023- сентябрь 2024г.г. | Аналитический отчёт по результатам апробации.  |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 2.2 | Апробировать комплект дидактических пособий «В помощь родителям», «В помощь педагогам». | Мастер-классы для педагогов и родителей | Сентябрь 2023- сентябрь 2024г.г. | Аналитический отчёт по результатам апробации. Корректировка. |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 2.3 | Внедрить и апробировать цикл обучающих видеоматериалов для родителей по развитию базовых способов совладания со стрессом. | Функционирование группы для родителей ВК, Телеграмм-канале | Октябрь 2023- сентябрь 2024г.г. | Повышена компетентность родителей по совладанию со стрессом. |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |