**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №114**

**План-отчет о деятельности региональной инновационной площадки**

**2024 год**

**Тема проекта:** «Детский сад – ресурсное воспитательно-образовательное пространство в ситуации проживания длительного социального кризиса»

**Цель проекта:**

Создание воспитательно-образовательного пространства для развития у участников образовательных отношений психологических ресурсов стрессоустойчивости в ситуации проживания длительного социального кризиса.

**Задачи проекта:**

1.Проектирование и описание предметно – пространственной среды ДОУ. Наполнение развивающей предметно-пространственной среды ресурсами (элементами), способствующими снижению психоэмоционального напряжения участников образовательных отношений.

2. Разработка и апробация программы обучения для педагогов по теме: «Стрессменеджмент».

3. Разработка информационно-просветительских материалов (печатных и цифровых) для детей и родителей по развитию базовых навыков совладания со стрессом.

4. Создание инновационного продукта.

**Продукт:** Сборник практических материалов «Детский сад – ресурсное воспитательно-образовательное пространство в ситуации проживания длительного социального кризиса».

1. Рекомендации по созданию предметно-развивающей среды ДОУ.

2. Программа для обучения педагогов «Стрессменеджмент».

3. Информационно-просветительские материалы для детей и родителей по развитию базовых навыков совладания со стрессом: памятки, буклеты, видеоролики.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат | Отчёт о выполнении  **Ссылка на материалы** | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I квартал** | | | | | | |
| 1.1 | Подвести промежуточные итоги деятельности за 2023 год | Анализ деятельности РИП за 2023 год | 01.01.-15.01.2024 | Годовой отчёт о деятельности региональной инновационной площадки за 2023 год |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 1.2 | Апробировать элементы ресурсной РППС в помещениях детского сада | 1.Изготовление и приобретение элементов РППС: игр и игрового оборудования, специального оборудования для снятия психоэмоционального напряжения, ТСО наглядных материалов.  2. Оформление доступного образовательного пространства «Тёплой гостиной»  3.Проведение практических занятий с детьми и семьями воспитанников, педагогами в пространстве тёплой гостиной  4. Мониторинг эффективности использования ресурсного пространства для гармонизации психоэмоционального состояния  5. Оформление доступного образовательного пространства «Дворик для души» | Январь -  Август 2024г. | Аналитическая справка по результатам апробации в сентябре 2024г. |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 1.3 | Внедрить и апробировать цикл обучающих видеоматериалов для родителей по развитию базовых способов совладания со стрессом. | Функционирование группы для родителей ВК, Телеграмм-канале | Январь - июнь 2024г. | Повышена компетентность родителей по совладанию со стрессом. |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| **II квартал** | | | | | | |
| 11.1 | Подвести промежуточные итоги | Анализ деятельности РИП за I квартал. Подготовка отчета и аналитической справки | 01.04.-15.04.2024 | Отчет за I квартал  Аналитическая справка за I квартал |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 11.2 | Апробировать комплект дидактических пособий «В помощь родителям», «В помощь педагогам». | Мастер-классы для педагогов и родителей | 01.04.-30.06.2024г | Аналитическая справка по результатам анкетирования о эффективности материалов |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 11.3 | Внедрить и апробировать цикл обучающих видеоматериалов для родителей по развитию базовых способов совладания со стрессом. | Функционирование группы для родителей ВК, Телеграмм-канале | Январь - июнь 2024г. | Повышена компетентность родителей по совладанию со стрессом. |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| **III квартал** | | | | | | |
| 11.1 | Подвести промежуточные итоги | Анализ деятельности РИП за II квартал. Подготовка отчета и аналитической справки | 01.07.-15.07.2024 | Отчет за II квартал  Аналитическая справка за II квартал |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| 11.2 | Подготовить продукты деятельности РИП к экспертизе | Оформление электронных и печатных методических материалов | Сентябрь 2024 | Сборник практических материалов «Детский сад – ресурсное воспитательно-образовательное пространство в ситуации проживания длительного социального кризиса». |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |
| **IV квартал** | | | | | | |
| 11.1 | Подвести итоги по проекту | Анализ деятельности РИП  Подготовка отчета о деятельности РИП за 2024 год | 01.10.- 31.12.  2024 | Отчето деятельности РИП за 2024 год |  | Куратор Боярова Е.С., Руководитель проекта Карасёва Ю.В., Разработчики проекта Кураева В.В., Иванова Т.Б. |